CADERNO DE ANEXOS

PROJETO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADOR@S EM GÊNERO, SAÚDE, DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS

Período de agosto 2004 a outubro de 2006

PARCERIA CONTAG/MINISTÉRIO DA SAÚDE

SUMÁRIO

Página

Anexo 1: Fluxogramas .......................................................................3

Anexo 2: Síntese Avaliativa e Projetiva do Projeto .........................9

Anexo 3: Quadros-Demonstrativos....................................................21

Anexo 4: Fotos das Atividades nos Territórios ...............................41

ANEXO 1

FLUXOGRAMAS

ANEXO 2

SÍNTESE AVALIATIVA E PROJETIVA

Síntese Avaliativa e Projetiva do Projeto

Período: Agosto 2004 a Outubro 2006

- Antecedentes:

| CONTAG | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
| --- | --- |
| Compromisso com a defesa da Saúde Pública | Implementação de Políticas Públicas de Saúde |
| Participação na construção do SUS e na efetiva implementação de seus princípios e diretrizes | Construção e consolidação do SUS |
| Maior conscientização dos trabalhadores e trabalhadoras rurais de seu direito à saúde | Investimento na formação dos sujeitos sociais visando fortalecê-los nos espaços de decisão. |
| Experiência do MSTTR em participar nos espaços e instâncias de Controle Social das políticas públicas | Compromisso com a gestão democrática e participativa e de controle social do SUS. |
| Capilaridade da CONTAG e sua capacidade de aglutinar, articular e negociar as reivindicações das populações rurais. | Disposição para o diálogo com os movimentos sociais reconhecendo-os como interlocutores legítimos de suas reivindicações. |

2. Concepção do Projeto:

| OBJETIVOS | TEMAS ABORDADOS |
| --- | --- |
| O Projeto é um instrumento que visa contribuir para: Articular, mobilizar e organizar a população do campo em torno dos direitos à saúde, em defesa dos princípios do SUS e do fortalecimento do Controle Social; Fortalecer o Movimento Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais como protagonista nos processos e espaços de formulação de Diretrizes e Estratégias de Saúde para a População do Campo; Construir, sistematizar e capacitar em metodologias participativas, de modo a incorporar a territorialidade e a igualdade de gênero, geração, raça e etnia nas políticas de saúde da população do campo. | Fio condutor: Direito à saúde e Controle Social |
|  | Direitos sexuais e reprodutivos estimulando as vivências e práticas seguras e prazerosas em todas as fases da vida. |
|  | Gênero, Geração, Raça e Etnia articulando as lutas do MSTTR pela saúde e defendendo políticas com equidade, universalidade e justiça social. |
|  | Saúde e Desenvolvimento Territorial Rural Sustentável fomentando o debate sobre uma nova estratégia de gestão pública. |

- Principais fatores internos e externos que incidiram no Projeto

| FATORES INTERNOS | FATORES EXTERNOS |
| --- | --- |
| Mudanças de 70% na direção da CONTAG e em 7 FETAGs. | Demora na definição do instrumento jurídico que viabilizaria a execução do Convênio nos estados, atrasando em 4 meses o início de sua execução. |
| Mudanças na coordenação técnica e política na CONTAG e FETAGs. | Mudanças no Ministério da Saúde |
|  | Alteração da área responsável pelo acompanhamento do Projeto – SGETES para SGEP/MS |
|  | Desemprego e falta de perspectiva para a juventude rural desmotivando o engajamento voluntário ao projeto |
|  | Não há uma cultura no campo de organizar lutas coletivas em defesa da saúde pública e do SUS. Há lutas isoladas. |
|  | Disputas políticas envolvendo sindicatos e grupos locais |

4. Gestão do Projeto:

|  | JUSTIFICATIVA E BREVE DESCRIÇÃO | ASPECTOS AVALIATIVOS | ASPECTOS PROJETIVOS |
| --- | --- | --- | --- |
| COORDENAÇÃO POLÍTICA E TÉCNICA | Criação de coordenações políticas e técnicas para fazer a gestão compartilhada do Projeto na CONTAG e FETAGs, composta pela Coordenação de Mulheres e de Jovens, Secretarias de Formação e Organização Sindical, de Políticas Sociais, e de Administração e Finanças e coordenadora técnica. | -Dificuldades para definir mecanismos e elaborar instrumentos de gestão e fazer a gestão compartilhada entre todas secretarias da coord.nacional. Trata-se de um projeto de longa duração, de abrangência nacional, com contratação de equipes, que articula e mobiliza diversos atores sociais e abarcar uma complexidade de objetivos e temas. Foi necessário contratar consultoria especializada em planejamento, gestão e avaliação de projetos sociais. | -Assegurar que as Coordenações políticas e técnicas (nacional e estaduais) exerçam suas atribuições de forma articulada tendo como referência o Plano Nacional e os Planos Territoriais de Ações Estratégicas 2006-2008. - Formar um Grupo de Apoio representativo das 5 regiões para compartilhar a gestão política com a Coordenação Nacional - Criar um programa informatizado de gerenciamento do projeto. - Criar no âmbito da CONTAG o Grupo de Trabalho da Saúde. |

Gestão do Projeto (continuidade)

|  | JUSTIFICATIVA E BREVE DESCRIÇÃO | ASPECTOS AVALIATIVOS | ASPECTOS PROJETIVOS |
| --- | --- | --- | --- |
| GRUPO GESTOR | - Criação do Grupo Gestor composto pela CONTAG e diversas Áreas do Ministério da Saúde (Coord. de Ações Pop e de Ed. na Saúde/DGES/SGETS, Área Téc. Saúde da Mulher/DAPE/SAS, DAB/SAS, Programa DST/AIDS/SVS, SGP, Coordenação Geral de Planejamento/SGTES. - A atribuição do GG era de monitorar, acompanhar e avaliar as ações do projeto, bem como assegurar a articulação intra e interinstitucional no âmbito do Governo Federal e Estadual. | - O GG foi ampliado com a participação da SEPIR e SEPM. - Compatibilizamos e cumprimos uma agenda de acompanhamento às atividades de sensibilização envolvendo a CONTAG e o GG. -Propiciamos a articulação entre diversas áreas do MS, bem como a relação interinstitucional entre MS, SEPIR e SEPM. - O sistema de monitoramento e avaliação não foi proposto pelo GG/MS no prazo previsto, pois em março/2005 a Coordenação de Acompanhamento e Avaliação/DAB/SAS/MS não priorizou alegando compromissos anteriores. | - A atribuição do GG foi repensada, cabendo-lhe atualmente orientar, acompanhar e avaliar as ações do projeto, acumulando o conteúdo da experiência para fortalecer o GT TERRA e apresentar adequações à Política Nacional de Saúde das Populações do Campo. |
| NÚCLEOS MOBILIZADORES NOS TERRITÓRIOS | Esses núcleos mobilizadores devem se constituir numa referência do projeto nos territórios, formados pelos multiplicadores/as e coordenados pelas FETAGs e STTRS, e terão por finalidade mobilizar a comunidade e organizar lutas em defesa do SUS e da saúde pública. | A efetivação e sucesso dessa estratégia só serão possíveis se o projeto estimular processos políticos e organizativos no âmbito dos estados, territórios, municípios e comunidades, assegurando o envolvimento de atores sociais locais, bem como o estabelecimento de parcerias e alianças com outros setores . | Criar 90 núcleos mobilizadores até dezembro de 2008 para que desenvolvam ações educativas e de controle social em 70% dos municípios. |

Gestão do Projeto (continuidade)

|  | JUSTIFICATIVA E BREVE DESCRIÇÃO | ASPECTOS AVALIATIVOS | ASPECTOS PROJETIVOS |
| --- | --- | --- | --- |
| RELAÇÃO DO PROJETO COM OUTROS PROJETOS, PROGRAMAS E SERVIÇOS DE SAÚDE E DE ÁREAS AFINS | O projeto estimula a reflexão crítica sobre as políticas de saúde, a intervenção nos espaços de políticas de saúde, bem como a articulação com outras ações e políticas de saúde e áreas afins | As FETAGs mais pró-ativas vêm estabelecendo articulações e diálogos com organismos governamentais e não-governamentais que sinalizam a construção de propostas e a implementação de ações nos municípios rurais selecionados pelo projeto. | Identificar e acompanhar os estados e territórios estratégicos que apresentam boas possibilidades de implementar ações em parceria com o projeto, à exemplo do estado do Piauí, Pernambuco e Santa Catarina , em especial nos Programas de Educação em Saúde, Programas de Combate à Violência, Criação de Comitês de Morte Materna nos municípios do projeto, Diálogo com a ANEPS sobre a criação dos Conselhos Locais de Saúde. |
| SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO | A finalidade do sistema é monitorar, acompanhar e avaliar as ações do Projeto. | Realizamos em junho/2006 Oficina de Planejamento para aprimorar o Plano de Trabalho, criando indicadores e mecanismos de acompanhamento de Curto, Médio e Longo Prazo, adequados às Metas estabelecidas. | - Contratação de consultoria externa em Planejamento Social de forma mais efetiva. |
| ESTRATÉGIA DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO | Dar visibilidade ao Projeto, com marca unificada, a nível nacional. Produção de 30.000 folders, 5.000 cartazes, 2.300 camisas, 2.000 bolsas e 2.000 chapéus. | As cores e símbolos foram escolhidos criteriosamente, com os significados da saúde, das relações sociais de gênero e das diversidades dos sujeitos e do campo. | Disseminar a Proposta política do Projeto e as Diretrizes e Estratégias das Políticas de Saúde das Populações do Campo e da Floresta nos 27 estados. |
| ADITAMENTO DA VIGÊNCIA DO ROJETO | Houve atraso e descompasso nos prazos previstos no Plano Inicial. | O período de execução mostra-se incompatível para o alcance das metas e indicadores propostos. | Prorrogação da vigência do Convênio para 30/12/2008 |

5. Processo de Estruturação do Projeto

|  | INFORMAÇÕES ESSENCIAIS | ASPECTOS AVALIATIVOS | ASPECTOS PROJETIVOS |
| --- | --- | --- | --- |
| FORMALIZAÇÃO DOS CONVÊNIOS E SUBCONVÊNIOS | Formalidades legais exigiram a firmatura de um Convênio entre o MS e CONTAG e Sub-Convênios entre CONTAG e FETAGs. | A elaboração dos instrumentos de sub-convênios retardou implementação do Projeto nos Estados. | Melhora do gerenciamento do projeto junto às FETAGs |
| ABRANGÊNCIA NACIONAL | Norte: AC, PA, RO, RR e TO. Nordeste: AL, BA, CE, MA, PE, PI, RN e SE. Centro-Oeste: DF, GO, MT e MS. Sul: PR e SC. | Não adesão de 8 FETAGs, por não concordarem com as condições oferecidas e/ou porque não dispunham das contra-partidas exigidas pelo convênio. Norte: AM e AP. Nordeste: PB. Sudeste: ES, MG, RJ e SP. Sul: RS. | Estímulo à participação das 8 FETAGs em algumas atividades nacionais de capacitação dos temas do projeto, visando estimular novos processos em seus estados. |
| SELEÇÃO DOS TERRITÓRIOS | Critérios, na seleção: áreas com potencialidade e atuação de Organizações Sociais, infra-estrutura necessária, experiência ou iniciativa de integração microrregional, concentração de AF ou assentamentos de RA, ST, assalariad@s rurais, populações ribeirinhas, indígenas, quilombolas; Organização de Mulheres e de Jovens, uso de agrotóxicos, com prostituição infantil e de adolescentes, violência sexual e consumo de drogas, | A meta inicial era de 27 territórios composto por 108 municípios. Atualmente são 19 territórios com 132 municípios. Há município em que a população rural é de 760 habitantes (Lajeado/TO) e de 34.600 habitantes (Viseu/PA). A composição de alguns territórios sofreu alterações: - Saída de municípios: BA e SC - Inclusão de novos municípios: PE, PI, MA, SE, DF, MS, PA, RR - Substituição de municípios: AC, Sc e DF. Motivos: dificuldades de acesso, custo elevado do transporte, falta de condições e interesse do STTR. |  |

Processo de Estruturação do Projeto (continuidade)

|  | INFORMAÇÕES ESSENCIAIS | ASPECTOS AVALIATIVOS | ASPECTOS PROJETIVOS |
| --- | --- | --- | --- |
| EQUIPES ESTADUAIS | Contratação de 19 coordenadoras técnicas com 3.º grau e 15 Assistentes /Assessoras Técnicas. Formação de 19 Equipes Estaduais Políticas e Técnicas nas FETAGs | - Tivemos dificuldades de contratar profissionais que atendessem ao critério estabelecido visto que o salário oferecido é baixo para a função. - No geral, as técnicas contratadas estão afinadas com os objetivos do Projeto, tem experiência comprovada em coordenação de projetos e algumas apresentam boa capacidade de articulação institucional e de relacionamento com os movimentos sociais. - Ocorreram mudanças de coordenação técnica na CONTAG e algumas FETAGs (GO, BA, TO, PA, SC, MS) - Ocorreram mudanças de coordenação política em PI, RO, RR, BA, MT, SC, | Ajustar o valor da remuneração das equipes técnicas para o período 2007 e 2008. |
| INFRA-ESTRUTURA | A CONTAG e a maioria das 19 FETAGs dispõem de infra-estrutura, recursos humanos e financeiros suficientes para a execução do projeto nos estados. Há FETAGs e a maioria dos STTRS que não dispõem de recursos financeiros e humanos suficientes disponíveis para o projeto. | É necessário identificar melhor as condições de infra-estrutura das equipes estaduais e ver o que ainda se faz necessário (transporte, computador, internet) . | Plano de Trabalho do Projeto implementado em 100% dos territórios. |

6. Sensibilização, Diagnóstico e Planejamento

|  | ATRIZES E ATORES ENVOLVIDOS | O QUE FOI FEITO | ASPECTOS AVALIATIVOS | ASPECTOS PROJETIVOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SENSIBILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO | Membros do MS, CONTAG, FETAGs, STTRs, gestor@as estaduais e municipais de saúde e de educação, ONGs e outr@s. | 1 Seminário Nacional e 19 Seminários Estaduais de Sensibilização, num total de 900 pessoas mobilizadas. Visitas a mais de 100 municípios, aos conselhos de saúde; Reuniões com Comissões de Mulheres e de Jovens nas 19 FETAGs, 80 STTRs discutindo formas de estender a abrangência do projeto no estado. | Todas as atividades desenvolvidas envolveram os diversos segmentos propostos , estimulando o diálogo compartilhado entre gestor@s da saúde, Movimentos Sociais, Profissionais da Saúde e Educação. | Continuar o processo de sensibilização, divulgação e comprometimento dos membros da CONTAG, FETAGs , STTRs com o Projeto. Definir e implementar juntamente com o MS uma estratégia permanente de sensibilização, divulgação, articulação e apoio dos gestores locais e parceiros da sociedade civil. |
| ARTICULAÇÕES E PARCERIAS | -Gestores Federais (MS, SPM, SEPPIR) -Gestores Estaduais: Governos Estaduais do MS, PI, SC, Coord. Da Mulher, SES, SEDUC, INCRA, EMATER) -Gestores Municipais ( Prefeitura, Secr. Saúde, Secr. Educação, Secr. Agricultura, Coord. Mulher) Mov. Mulheres (PE, PI, MS), Movimento Negro e Quilombola (PI, PE, RO), Pastorais (RO, TO, GO), ANEOS, Conselhos de Saúde e outros | Reuniões, Oficinas, Visitas a gestor@s da saúde e educação, ONGs. | Os diversos segmentos, atores e atrizes foram articulados. Há diferentes graus de envolvimento. As FETAGs mais pró-ativas vêm estabelecendo articulações e diálogos com organismos governamentais e não-governamentais que sinalizam a construção de propostas e a implementação de ações nos municípios rurais selecionados pelo projeto. | Estabelecimento de articulações e diálogos com organismos governamentais e não-governamentais que sinalizam a construção de propostas e a implementação de ações nos municípios rurais selecionados pelo projeto. |

Sensibilização, Diagnóstico e Planejamento (continuidade)

|  | INFORMAÇÕES ESSENCIAIS | ASPECTOS AVALIATIVOS | ASPECTOS PROJETIVOS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SELEÇÃO DE MULTIPLICADORES/AS | Trabalhadores/as rurais, Dirigentes sindicais, lideranças comunitárias, conselheiros/as, profissionais da saúde, profissionais da educação e da assistência social | 19 Oficinas Territoriais e diversas reuniões nos municípios, realizadas em parceria com gestores locais para identificação e seleção de 1.498 multiplicadores/as . | Os grupos de multiplicadores/as é formado por homens e mulheres, com idade entre 20 e 55 anos, escolaridade no nível fundamental e médio, inserção no campo da saúde e da educação popular. - 14 FETAGs estão trabalhando em média com 90 multiplicador@s e 5 FETAGs com 60 multiplicador@s | Criação de uma Rede de Multiplicador@s formadas pelos multiplicadores/as dos estados e regiões |
| DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO | Público: Trabalhadores/as rurais (agricultura familiar, assalariamento rural, sem-terra, indígenas, quilombolas) , conselheir@s, usuári@s, profissionais e gestor@s da saúde, educação e assistência social. Mulheres e homens de 14 a mais de 70 anos. | 2 Oficinas Nacionais de capacitação das equipes técnicas. Pré-teste dos instrumentos. 19 Oficinas Territoriais de âmbito estadual; 5 Oficinas Territoriais complementares Entrevistas em profundidade com conselheir@s usuári@s, profissionais e gestor@s da saúde. | Inicialmente a proposta era fazer um Diagnóstico Rápido Participativo. Entretanto esse processo tomou a dimensão de uma pesquisa. Os ganhos considerando os processos educativos de mobilização e informação foram maiores que os prejuízos pelo descumprimento dos prazos. | Dispor de informações sistematizadas sobre o nível/grau de informação e satisfação dos usuários do SUS, identificação dos problemas/demandas, de forma a orientar o processo de capacitação, definição de estratégias de atuação nos territórios e intervenção nas políticas públicas de saúde. |
| PLANEJAMENTO | Coordenadoras políticas e técnicas das 19 FETAGs | Oficina nacional de planejamento com toda equipe política e técnica dos 19 estados. | Atualização e aprimoramento do Plano de Trabalho, Orientações comuns para a elaboração dos Planos de Ação nos Territórios, e orientações para o acompanhamento, avaliação e sistematização do projeto nacionalmente, | Plano de Trabalho servindo de referência para a Elaboração dos Planos de Trabalho nos Territórios. Definir estratégia de acompanhamento e Avaliação definidos . |

7. Formação e Capacitação das Equipes

| ATIVIDADES DESENVOLVIDAS | PESSOAS ENVOLVIDAS | TEMAS ABORDADOS | ASPECTOS AVALIATIVOS | ASPECTOS PROJETIVOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Oficinas Nacionais em metodologias de pesquisa social, participativa e qualitativa | Coordenadoras políticas, coordenadoras técnicas e assistente estaduais (38pessoas), coordenação nacional com consultoria especializada em planejamento | Metodologias de pesquisa social, participativa e qualitativa , instrumentos para o Diagnóstico Participativo. | Construção e Utilização de metodologias adequadas ao perfil das populações rurais do território, problemas, temas e dados levantados e sistematizados. | Elaborar manuais com metodologias em pesquisa e diagnóstico participativos e nos temas do projeto |
| 1º módulo da capacitação das Eq. Estaduais, desdobrados em 2 cursos regionais coordenados pela CONTAG reunindo: NE; NO-CO-SUL: | Coordenadoras políticas Coordenadoras técnicas, Assistentes técnicas, Consultoras do SOS Corpo (cerca de 76 pessoas) | 1. A Conjuntura do País e América Latina, a Saúde Pública e os direitos das mulheres; 2. Gênero, Raça e classe, estruturantes das desigualdades sociais; 3. Estado e políticas públicas: enfrentamento ou manutenção da situação social no campo? 4. Política de Saúde e SUS; | Maior compreensão e apropriação das Equipes Estaduais quanto à concepção, temas e estratégias do projeto. Construção de estratégias para atuação das equipes estaduais nos territórios Orientações políticas, pedagógicas e metodológicas às equipes estaduais para a formação d@s multiplicador@s | 100% da Coordenação Política e Equipe Técnica do Projeto capacitadas, implementando acompanhando, monitorando e avaliando as ações e atividades do Projeto, alcançando os objetivos políticos, monitorando as metas e avaliando os efeitos, resultados e impactos propostos. |

Formação e Capacitação das Equipes (continuidade)

|  | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS | PESSOAS ENVOLVIDAS | TEMAS ABORDADOS | ASPECTOS AVALIATIVOS | ASPECTOS PROJETIVOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1º módulo da capacitação d@s Multiplicador@s , desdobrados em 23 cursos territoriais coordenados pelas 19 Equipes Estaduais das FETAGS , mobilizando cerca de 1.498 pessoas | multiplicador@s (60 multiplicador@s em 5 estados e 90 multiplicador@s em 14 estados), além das Coordenadoras políticas e técnicas, assessorias e assistentes técnicas, parcei@s locais, | 1. A Conjuntura do País e América Latina, a Saúde Pública e os direitos das mulheres; 2. Gênero, Raça e classe, 3. Estado e políticas públicas; 4. Política de Saúde e SUS; | A agenda do segundo semestre sofreu influência das Eleições 2006, prolongando a realização dos cursos nos territórios de agosto para novembro de 2006. O estado de SC fará o 1º curso de multiplicador@s em janeiro/2007. Maior compreensão e apropriação d@s multiplicador@s quanto à concepção políticas, temas e estratégias políticas do projeto. Evasão média de _ % dos/das multiplicador@s __% de multiplicadoras e multiplicadores capacitados nos temas centrais do Projeto, com metodologias participativas. | Ações educativas nos territórios planejadas com a participação d@s multiplicador@s Início de processos de mobilização nos territórios |  |

8. Comunicação e Divulgação

|  | BREVE DESCRIÇÃO | ASPECTOS AVALIATIVOS | ASPECTOS PROJETIVOS |
| --- | --- | --- | --- |
| FOLDERS, CARTAZES E OUTROS INSTRUMENTOS DE DIVULGAÇÃO | 30 mil folders 5 mil cartazes 2 mil bolsas, camisas e chapéus | Criteriosamente foram selecionas as cores e símbolos do Projeto. Maior visibilidade do projeto dentro do MSTTR, no estado e nos municípios Atividades divulgadas nos meios de comunicação nos estados e municípios | Estratégia de comunicação e divulgação do projeto elaborada e implementada na CONTAG, FETAGs e nos territórios |
| DIVULGAÇÃO NO SISTEMA CONTAG | Divulgação das ações do Projeto nos sites, jornais, espaços, e programas de rádio do MSTTR e parceiros . | Em curso |  |
| CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO | Estratégia de comunicação e divulgação construída em parceria com a assessoria de comunicação da CONTAG e outra consultoria especializada |  |  |

ANEXO 3

QUADROS-DEMONSTRATIVOS

QUADRO-DEMONSTRATIVO DOS TERRITÓRIOS

| ESTADOS | MUNICÍPIOS DO TERRITÓRIO | POPULAÇÃO RURAL |
| --- | --- | --- |
|  | 1.171.264 habitantes |
| REGIÃO NORTE - SUBTOTAL POR REGIÃO – 39 municípios - 316.841 habitantes |
| ACRE 3 | Baixo Acre e Alto Acre | Capixaba | 3.685 |
|  |  | Rio Branco | 26.761 |
|  |  | Xapuri | 5.961 |
| POPULAÇÃO POR ESTADO | 36.407 |
| PARÁ 8 | Nordeste Paraense | Domingos do Capim | 21.528 |
|  |  | Ipixuna do Pará | 20.147 |
|  |  | Irituia | 24.692 |
|  |  | Mãe do Rio | 6.613 |
|  |  | Ourém | 7.881 |
|  |  | Salinópolis | 3.032 |
|  |  | Santa Luzia do Pará | 10.958 |
|  |  | Viseu | 34.612 |
| POPULAÇÃO POR ESTADO | 129.463 |
| RONDÔNIA 9 | Região Central | Cacoal | 22.170 |
|  |  | Costa Marques | 3.450 |
|  |  | Ministro Andreazza | 9.182 |
|  |  | Nova Brasilândia | 10.643 |
|  |  | Novo Horizonte Oeste | 10.932 |
|  |  | São Fco do Guaporé | 5.859 |
|  |  | São Miguel do Guaporé | 17.398 |
|  |  | Seringueiras | 7.863 |
|  |  | Rolim de Moura | 12.961 |
| POPULAÇÃO POR ESTADO | 100.458 |

| ESTADOS | MUNICÍPIOS DO TERRITÓRIO | POPULAÇÃO RURAL |
| --- | --- | --- |
| RORAIMA 5 | Sul e Sudeste do Estado | Caracaraí | 6.050 |
|  |  | Caroebe | 3.715 |
|  |  | São Luiz | 1.864 |
|  |  | São João da Baliza | 1.209 |
|  |  | Rorainópolis | 10.208 |
| POPULAÇÃO POR ESTADO | 23.046 |
| TOCANTINS 14 | Região Central do Estado | Aparecida do Rio Negro | 928 |
|  |  | Bom Jesus | 1.193 |
|  |  | Colméia | 2.994 |
|  |  | Guaraí | 2.431 |
|  |  | Lajeado | 761 |
|  |  | Miracema | 4.009 |
|  |  | Miranorte | 1.100 |
|  |  | Novo Acordo | 1.089 |
|  |  | Pedro Afonso | 1.700 |
|  |  | Pequizeiro | 2.298 |
|  |  | Rio Sono | 4.218 |
|  |  | Santa Maria | 1.192 |
|  |  | Tocantina | 2.808 |
|  |  | Tupirama | 746 |
| POPULAÇÃO POR ESTADO | 27.467 |

| REGIÃO NORDESTE – SUBTOTAL POR REGIÃO – 58 municípios - 686.987 habitantes |
| --- |
| ALAGOAS 4 | Zona da Mata | Branquinha | 8.640 |
|  |  | Joaquim Gomes | 8.882 |
|  |  | Messias | 2.438 |
|  |  | União dos Palmares | 20.751 |
| POPULAÇÃO POR ESTADO | 40.711 |
| BAHIA 8 | Chapada Diamantina | Boninal | 8.640 |
|  |  | Bonito | 7.401 |
|  |  | Iraquara | 13.004 |
|  |  | Lençóis | 2.515 |
|  |  | Palmeiras | 3.519 |
|  |  | Seabra | 22.673 |
|  |  | Souto Soares | 9.715 |
|  |  | Wagner | 2.939 |
| POPULAÇÃO POR ESTADO 70.406 |
| CEARÁ 6 | Na Regional do Cariri Regional de Iguatu | Crato | 20.729 |
|  |  | Farias Brito | 11.589 |
|  |  | Tarrafas | 7.266 |
|  |  | Orós | 6.223 |
|  |  | Jucás | 10.776 |
|  |  | Iguatu | 23.249 |
| POPULAÇÃO POR ESTADO | 79.832 |
| MARANHÃO 13 | Baixada Oriental Lençóis Maranhense | Axixá | 8.940 |
|  |  | Barreirinhas | 26.460 |
|  |  | Cachoeira Grande | 4.531 |
|  |  | Humberto de Campos | 15.026 |
|  |  | Icatu | 15.217 |
|  |  | Morros | 9.648 |
|  |  | Presidente Juscelino | 7.978 |
|  |  | Primeira Cruz | 7.260 |
|  |  | Paço do Lumiar | 75.000 |
|  |  | Rosário | 11.900 |
|  |  | Santo Amaro | 6.837 |
|  |  | São José de Ribamar | 80.139 |
|  |  | São Luís | 32.444 |
|  |  | POPULAÇÃO POR ESTADO | 301.380 |
| PERNAMBUCO 8 | Agreste Meridional | Angelim | 2.181 |
|  |  | Caetés | 18.629 |
|  |  | Canhotinho | 5.970 |
|  |  | Capoeiras | 14.713 |
|  |  | Garanhuns | 14.314 |
|  |  | Paranatama | 8.701 |
|  |  | São Bento do Uma | 22.054 |
|  |  | São João | 6.175 |
|  |  | POPULAÇÃO POR ESTADO | 92.737 |
| PIAUÍ 7 | Território Entre Rios, no Médio Parnaíba, Mesorregião Centro-oeste Piauiense | Agricolândia | 1.398 |
|  |  | Água Branca | 1.442 |
|  |  | Amarante | 7.968 |
|  |  | Angical do Piauí | 848 |
|  |  | Arraial | 2.414 |
|  |  | Pedro II | 5.407 |
|  |  | Regeneração | 4.230 |
|  |  | POPULAÇÃO POR ESTADO | 33.707 |
| RIO GRANDE DO NORTE 5 | Vale do Assu | Assu | 13.259 |
|  |  | Carnaubais | 6.088 |
|  |  | Ipanguaçu | 7.572 |
|  |  | Itajá | 1.121 |
|  |  | São Rafael | 2.817 |
| POPULAÇÃO POR ESTADO | 30.857 |
| SERGIPE 7 | Alto Sertão | Cumbe | 1.516 |
|  |  | Feira Nova | 1.941 |
|  |  | Graccho Cardoso | 2.979 |
|  |  | Gararu | 8.375 |
|  |  | Itabi | 2.536 |
|  |  | N.Senhora de Lourdes | 3.058 |
|  |  | Porto da Folha | 16.952 |
| POPULAÇÃO POR ESTADO | 37.357 |

| REGIÃO CENTRO-OESTE - SUBTOTAL POR REGIÃO – 24 municípios - 134.977 habitantes |
| --- |
| DISTRITO FEDERAL 7 | GO, Entorno do DF | Água Fria de Goiás | 2.866 |
|  |  | Cidade Ocidental | 5.912 |
|  |  | Formosa | 9.366 |
|  |  | Luziânia | 10.917 |
|  |  | Novo Gama | 1.359 |
|  |  | Planaltina | 3.591 |
|  |  | Santo Antônio do Descoberto | 3.499 |
| POPULAÇÃO POR ESTADO | 35.968 |
| GOIÁS 6 | Território de Rio Vermelho | Cidade de Goiás | 7.319 |
|  |  | Faina | 3.721 |
|  |  | Itaberaí | 6.630 |
|  |  | Itapirapuã | 3.394 |
|  |  | Itapuranga | 6.835 |
|  |  | Jussara | 4,408 |
| POPULAÇÃO POR ESTADO | 32.307 |
| MATO GROSSO 5 | Baixada Cuiabana | Acorizal | 3.044 |
|  |  | Chapada dos Guimarães | 6.303 |
|  |  | Jangada | 4.372 |
|  |  | N.S. do Livramento | 8.243 |
|  |  | Santo Antônio do Leverger | 9.919 |
| POPULAÇÃO POR ESTADO | 31.881 |
| MATO GROSSO DO SUL 6 | Região Central e do Pantanal de MS | Bonito | 4.028 |
|  |  | Bodoquena | 3.144 |
|  |  | Jardim | 1.589 |
|  |  | Nioaque | 9.005 |
|  |  | Sidrolândia | 7.621 |
|  |  | Terenos | 5.980 |
|  |  | POPULAÇÃO POR ESTADO | 31.367 |

| REGIÃO SUL – SUBTOTAL POR REGIÃO – 12 municípios – 32.459 habitantes |
| --- |
| PARANÁ 6 | Paraná-Centro | Borrazópolis | 3.021 |
|  |  | Cruzmaltina | 2.278 |
|  |  | Faxinal | 3.052 |
|  |  | Grandes Rios | 4.068 |
|  |  | Rio Branco do Ivaí | 2.833 |
|  |  | Rosário do Ivaí | 4.316 |
|  |  | POPULAÇÃO POR ESTADO | 19.568 |
| STA CATARINA 6 | Região Litorânea da Grande Florianópolis | Antônio Carlos | 2.244 |
|  |  | Biguaçu | 2.506 |
|  |  | Canelinha | 2.273 |
|  |  | Major Gercino | 2.166 |
|  |  | Nova Trento | 1.463 |
|  |  | Tijucas | 2.239 |
| POPULAÇÃO POR ESTADO | 12.891 |

QUADRO-DEMONSTRATIVO DAS EQUIPES TÉCNICAS CONTRATADAS

| ESTADOS | PESSOAS CONTRATADAS | COORDENADORAS | ASSISTENTES |
| --- | --- | --- | --- |
| REGIÃO NORTE |
| ACRE | 01 | Licenciatura em Geografia. Experiência com pesquisas e projetos sociais |  |
| PARÁ | 02 | Pedagoga | Nível Médio |
| RONDÔNIA | 02 | Técnica em Enfermagem, Laboratório Experiência saúde popular (Medicina e Alimentação Complementar) | Nível Médio, experiência com o MSTTR – dirigente sindical |
| RORAIMA | 02 | Graduada em Ciências Biológicas UFRR, pós graduada em recursos Naturais, cursos em Genero, Direitos Sexuais e Reprodutivos. Experiência: professora, educadora Popular, coordenação de projetos nas áreas de Saúde e Educação, Pesquisadora nas áreas de Gênero, Educação. | Ensino Médio, Formação em Educa- Cão e Saúde, Associativismo rural, sindicalismo rural, etc. Experiência: secretariado, professora De jovens e adultos |
| TOCANTINS | 02 | Pedagoga Experiência em projetos de Educação Popular com jovens e Associações, Educação Indígena, Assessoria Parlamentar | Pedagoga, pós-graduada Experiência em Projetos de Educação em Saúde Reprodutiva e administra- cão e finanças |

| ESTADOS | PESSOAS CONTRATADAS | COORDENADORAS | ASSISTENTES |
| --- | --- | --- | --- |
| REGIÃO NORDESTE |
| ALAGOAS | 02 | Psicóloga, pós-graduada em RH Experiência com meio Ambiente, Saúde e Segurança no Trabalho, Recursos Humanos | Fisioterapeuta, Experiência Com Promoção de Saúde na Visão fisioterapêutica à população carente |
| BAHIA | 02 | Psicóloga, pesquisadora em Saúde/UFBA, Pesquisadora em Educação/MEC | Graduanda em Serviço Social, Educadora Popular e Sindical Articulada com o Mov. De Mulheres |
| CEARÁ | 01 | Formação em História com Especialização em Teoria e metodologia da História. Professora de História do Ensino Fundamental II e Nível Médio. Assessora de gênero (ONG), Delegada Sindical (Sindicato dos/as Trabalhadores em Serviços de Saúde no Estado do Ceará. | Formação em História; Trabalhou no setor de Cooperativismo de Crédito (ONG); Professora da rede municipal do ensino fundamental; Assessora do Coletivo Estadual de Jovens Trabalhadores/as rurais e Coletivo Estadual de Mulheres trabalhadoras rurais da FETRAECE |
| MARANHÃO | 02 | Assistente social, especialização em saúde pública e saúde da família. Experiência: Secretária Municipal de Assist. Social, Gerente de projetos com crianças e adolescentes de rua, Pesquisadora em Educação/UNDIME | Assistente Social. Experiência: Estágio em Hospital Público, Pesquisadora em Área de Assentamento, PETI, Benefício de Prestação continuada Para idosos e deficientes. |
| PERNAMBUCO | 02 | Economia Doméstica, Pós Graduada em Desenvolvimento Rural Sustentável. Experiência: ONG Feminista (gênero, geração de renda, Dir. Sexuais e ReProdutivos, Violência, etc) e Agência Cooper. Internacional – Visão Mundial Como agente de desenvolv. local | Assistente Social, especialização em Saúde Coletiva. Experiência: Trabalho com Recursos Humanos na Secr. De Saúde da Prefeitura do Recife capacitando ACS´s |
| PIAUÍ | 02 | Bacharel Ciências Sociais. Experiência Assessora técnica social, assessora parlamentar, docente Universidade Pública PI | Graduanda em Adm. Hospitalar e em Teologia. Experiência: assessora par- Lamentar, docente,pesquisadora. Militante do Movimento Feminista |

| ESTADOS | PESSOAS CONTRATADAS | COORDENADORAS | ASSISTENTES |
| --- | --- | --- | --- |
| REGIÃO NORDESTE |
| RIO GRD NORTE | 01 | Assistente social. | Educadora popular e sindical |
| SERGIPE | 02 | Assistente social, pesquisadora do CNPQ. Experiência em Coord. De Programas e Projetos (PETI,Semi-Árido), Profissionais do Sexo, capacitação de professores | Técnica em Agropecuária, Experiência com pesquisa, Cooperativismo, grupos De mulheres e jovens, educação e Saúde em áreas de assentamento. |

| ESTADOS | PESSOAS CONTRATADAS | COORDENADORAS | ASSISTENTES |
| --- | --- | --- | --- |
| REGIÃO CENTRO-OESTE |
| DISTRITO FEDERAL | 02 | Psicologia. Experiência com projetos sociais nas áreas de qualificação profissional de jovens, Fome Zero, Pastoral do Menor – adolescente autor de ato infracional | Acadêmica de Pedagogia. Experiência: Monitora em projetos Educação do Campo, Sindicato do Poder Judiciário. |
| GOIÁS | 02 | Graduada em Serviço Social. Experiência: Coordenadora de Projeto de Capacitação de Lideranças em DRS, Pesquisadora em Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente | Formado em Direito, formação em Teologia, Filosofia e Práticas Pastorais. Experiência: Advogado, assessor Sindical, Educador Popular. |
| MATO GROSSO | 02 | Graduada em Serviço social/UFMT, especialização em gestão em saúde e políticas sociais. Experiência: NUEPOM- Núcleo Estudos e Org. da Mulher e NEPRE-Núcleo Est. Pesq. Sobre Relações Raciais e Educação) | Secretariado Técnica em Enfermagem |
| MT DO SUL | 02 | Terapeuta Ocupacional. Experiência com saúde pú- blica (dependente de drogas, obstetrícia, PSF. | Nível médio. Educadora popular E sindical, com experiência em Rádio Educação Rural |

| ESTADOS | PESSOAS CONTRATADAS | COORDENADORAS | ASSISTENTES |
| --- | --- | --- | --- |
| REGIÃO SUL |
| PARANÁ | 02 | Psicóloga, especialização em Saúde Mental e intervenção Psicológica.Experiência com Atendimento em Centro de Saúde com crianças, jovens e adultos, e Capacitação e Acompanhamento a de ACS, gestantes, hipertensos, etc. | Níveo Médio Experiência no Conselho Regional De Medicina Veterinária e Setor de Finanças |
| STA CATARINA | 02 | Psicóloga. Experiência: assessora sindical | Graduanda em Adm. De Cooperativas Experiência: assessora sindical |

QUADRO-DEMONSTRATIVO DE MULTIPLICADORAS E MULTIPLICADORES

| REGIÕES E ESTADOS | NÚMERO DE MULTIPLICADORES/AS | PERFIL | OBSERVAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| REGIÃO NORTE | Mobilizados | Permanecem |  |  |
| ACRE | 61 | 61 | - 40% mulheres - 30% homens - 30% jovens - Idade entre 16 e 56 anos -Escolaridade entre Ensino Fundamental e Médio incompletos |  |
| PARÁ | 90 | 84 | - 56 mulheres - 28 homens - Profissionais da saúde e educação - Dirigentes sindicais - Lideranças comunitárias | 06 multiplicadores/as saíram por por motivo de mudanças de município e problemas de saúde |
| RONDÔNIA | 90 | Não informaram | - 50% agricultores/as - Pastorais da Saúde - Maioria é de homens - Idade 20 a 40 anos - Maioria brancos, 06 negros e 01 indígena. - Escolaridade: nem todos tem o Fundamental completo, mas Todos detém o poder da leitura E escrita. | - A FETAG informou que alguns Saíram por falta de identificação Com os temas do projeto. Compreendem que a distância e a dificuldade de comunicação favorece o afastamento. |

| REGIÕES E ESTADOS | NÚMERO DE MULTIPLICADORES/AS | PERFIL | OBSERVAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| REGIÃO NORTE | Mobilizados | Permanecem |  |  |
| RORAIMA | 89 | 60 | - 33 mulheres - 27 homens - Idade entre 20 e mais de 50 a. - Migrantes de todas as regiões Do Brasil, - Escolaridade: 17 (fundamental) 25 (médio incompleto), 15 (superior incompleto) e 03 (superior completo) - Dirigentes sindicais - Lideranças comunitárias - Profissionais de saúde (ACS, PSF - Professoras - Conselheiros/as | Saíram 29 saíram alegando a procura de emprego, por determinação dos novos Secretários de Saúde, que indicaram outros ACS e porque alguns gestores Não viabilizaram a parceria com A FETAG nas ações do projeto. |
| TOCANTINS | 120 | 90 | - Mulheres e homens entre 18 e 60 anos - Escolaridade: Ensino fundamental até graduados - Trabalhadores Rurais, - Profissionais da saúde e educação - Lideranças indígenas |  |

| REGIÕES E ESTADOS | NÚMERO DE MULTIPLICADORES/AS | PERFIL | OBSERVAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| REGIÃO NORDESTE | Mobilizados | Permanecem |  |  |
| ALAGOAS | 118 | 90 | Entre 16 e 65 anos de idade -Escolaridade:semi-alfabetizados, Fundamental, Médio e Superior - Profissionais da saúde e educação - Dirigentes sindicais -Trabalhadores rurais - Quilombolas - Indígenas | - |
| BAHIA | 60 | 60 | - Maioria de mulheres - Profissionais da saúde (ACS,Enfermeiras,aux.enferma- gem do PSF),com ensino médio. - Dirigentes de STTRs,mulheres E homens com Ens.Fundamen- tal e Médio incompletos. - A maioria negros e pardos - Idade entre 23 e 68 anos |  |
| CEARÁ | 90 | 80 | Idade de 20 a 77 anos Ensino fundamental a superior - Profissionais da saúde e educação - Dirigentes sindicais -Trabalhadores /as rurais | Alguns saíram por não dispor de tempo voluntário para as ações do projeto |
| MARANHÃO | 90 | 89 | - Maioria de homens, - Escolaridade: Maioria com Ens. Fundam. - Idade entre 20 e 50 anos - Profissionais da Saúde (acs) - Dirigentes sindicais - Trabalhadores/as rurais - Negros e pardos (quilombolas) | 01 multiplicador saiu do Projeto por motivo de falecimento |

| REGIÕES E ESTADOS | NÚMERO DE MULTIPLICADORES/AS | PERFIL | OBSERVAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| REGIÃO NORDESTE | Mobilizados | Permanecem |  |  |
| PERNAMBUCO | 90 | 75 | Mulheres e homens entre 17 e 50 anos - A maioria com ensino médio completo - Inserção na área da saúde e educação - Lideranças comunitárias | - A equipe está rearticulando as 15 pessoas que não participaram do diagnóstico. Alguns alegaram estar à procura de emprego, outros a não identificação com os temas do projeto |
| PIAUÍ | 60 | 90 | 40% Trabalhadores/as na educação (professores/as) e saúde (agentes comunitários/as, auxiliar de enfermagem), Radialistas, Estudantes, Servidores Públicos Municipais - 60% Trabalhadores/as rurais e quilombolas; 30% Conselheiros e Lideranças Comunitárias; 75% mulheres, 10% idosos/as, 35% jovens, 85% Negros/as, 6% curso superior; 55% ensino médio; 29% ensino fundamental |  |
| SERGIPE | 190 | 85* | - 25 homens e 45 mulheres - Agricultoras/es familiares - Profissionais de saúde e Educação - Idade 16 a 32 anos, e 07 na Terceira idade - A maioria com Ens. Médio, 09 com Fundamental Incompleto e 05 Superior | - A FETAG está atualizando o Número, mas prevê que sejam Mais de 90. - As Com. Estaduais Mulheres E Jovens da FETAG foram sensibilizados e tornaram-se multiplicadores do projeto |
| RIO GRANDE DO NORTE | 144 | 74 | - 58 mulheres adultas e jovens - 16 homens adultos e jovens - 01 homem na terceira idade | A FETAG e multiplicadores/as delimitaram a área de atuação dentro do território: - 14 comunidades rurais - 12 assentamentos da RAgrária Houve a saída de 01 multiplica- dor por motivo de falecimento |
| REGIÕES E ESTADOS | NÚMERO DE MULTIPLICADORES/AS | PERFIL | OBSERVAÇÃO |
| REGIÃO C-OESTE | Mobilizados | Permanecem |  |  |
| DISTRITO FEDERAL | 101 | 84 | - Maioria é de mulheres - trabalhadores/as rurais - agentes de saúde - professores/as - Idade entre 16 e 60 anos - Escolaridade: Fundamental, Médio e Superior | Saíram 03 multiplicadores/as por motivo de não trabalharem diretamente na área rural. A Coordenadora do PSF de um Dos municípios foi desvinculada Da SMS. |
| GOIÁS | 90 | 70 | - Maioria do sexo feminino - Escolaridade: não-alfabetizados, Fundamental, Médio e Superior - idade entre 30 e 45 anos |  |
| MATO GROSSO | 60 | 60 | - Maioria é de mulheres - Dirigentes sindicais - Profissionais de saúde (ACS) - Escolaridade: Maioria com Ensino Médio - Maioria Negros e afrodescendentes |  |
| MT DO SUL | 90 | 90 | - A maioria mulheres adultas e jovens - Dirigentes sindicais - Trabalhadores/as rurais - Profissionais da saúde (ACS, aux. Enfermagem) e do serviço Público - Negros, brancos, indígenas - Idade de 20 a 50 anos - Escolaridade: Fundamental, Médio e Superior |  |

| REGIÕES E ESTADOS | NÚMERO DE MULTIPLICADORES/AS | PERFIL | OBSERVAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| REGIÃO SUL | Mobilizados | Permanecem |  |  |
| PARANÁ | 60 | 60 | 37 mulheres - 23 homens - Maioria com Ensino Médio - idade entre 21 e 50 anos - Agricultores familiares - Profissionais da saúde (ACS, enfermeiro, vigilante sanitário) - Profissionais da Assist. social, Educação - pastorais | - |
| STA CATARINA | 90 | 90 |  | Estão iniciando o processo de mobilização e seleção visto que a FETAG retomou sua participação no projeto em maio de 2006. |

QUADRO-DEMONSTRATIVO PARCERIAS E COLABORADORES

| REGIÕES E ESTADOS | SOCIEDADE CIVIL | GESTORES PÚBLICOS |
| --- | --- | --- |
| REGIÃO NORTE |
| ACRE | Rede Acreana de Mulheres e Homens, Conselho Nacional dos Seringueiros CUT Comissão Pastoral da Terra | Não estabeleceram parceria |
| PARÁ | Movimento de Mulheres do Nordeste Paranaense (MMNEPA), FANEP, Movimento de Mulheres do Campo e da Cidade – MMCC, Pastoral da Criança | Secretarias Municipais de Saúde Secretaria de Assistência Social |
| RONDÔNIA | Pastoral da Saúde , Pastoral da Mulher, Organização de Seringueiros de Rondônia | Secretaria Estadual e Municipais de Saúde, Prefeitura, Conselhos de Saúde, Câmaras Municipais, EMATER |
| RORAIMA | Regulares: GTA/RR Pontuais: CUT/RR, Núcleo de Mulheres da RR, MMC | Ainda não foram estabelecidas |
| TOCANTINS | APA-TO, COOPTER, MAB, Escola Família Agrícola / Porto Nacional, CEREST | - Secretaria Estadual de Saúde - Todas as Secretarias Municipais de Saúde do Território |

QUADRO-DEMONSTRATIVO PARCERIAS E COLABORADORES

| REGIÕES E ESTADOS | SOCIEDADE CIVIL | GESTORES PÚBLICOS |
| --- | --- | --- |
| REGIÃO NORDESTE |
| ALAGOAS | Não informou | - Secretaria Estadual de Saúde -Secr. Municipais de Saúde do Território |
| BAHIA | CREAIDS, associação de moradores, de agentes de saúde | - Secretaria Estadual de Saúde - Gestores Municipais da Saúde |
| CEARÁ | Assoc. Cristã de Base do CRATO, ELO Amigo (gênero, juventude), Casa Lilás–ONG feminista Conselhos Municipais do Direito da Mulher | Tentativa de diálogo com a Secr. Estadual De Saúde e dificuldades políticas com Gestores locais |
| MARANHÃO | Rede Amiga da Mulher, Grupo Gayvota | - Secretarias Municipais de Saúde, Educação e Assit. Social do território |
| PERNAMBUCO | SOS CORPO, Núcleo Família, Gênero e Saúde da UFPE, Loucas de Pedra Lilás, | Coord. De Mulheres da Prefeitura da Cidade do Recife, Gerentes de Saúde do Município de Garanhuns, Caetés, Capoeiras e Paranatama |
| PIAUÍ | MORHAN – Movimento de Pessoas Atingidas pela Hanseníase, Movimento Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS, MNU – Movimento Negro Unificado, realizando oficinas sobre controle social na comunidade quilombola Mimbó, Amarantes/PI , Fórum de Mulheres do PI GEMDAC – Gênero, Desenvolvimento e Ação para Cidadania, realizando oficinas sobre violência com grupo de mulheres rurais Grupo AfroCultural Ijexá, Grupos Culturais do Território, Coordenação Estadual de Quilombos, Grupo Matizes – Diversidade Sexual, Secretaria de Mulher da CUT. | Gestores municipais (S.Pedro Piauí, Água Branca, Amarante, Arraial) INCRA, EMATER, Secr. Estadual de Saúde: Saúde da Mulher -, (Criação de comitês de morte materna nos municípios do Projeto); DST/AIDS/ Centro de Testagem – (Programa de Prevenção de DST e AIDs nas Escolas da Rede Pública e Projeto Grávido Adolescer implementado nas comunidades urbanas e rurais), Vigilância Sanitária, Fundação Municipal de Saúde, CEREST, HEMOPI, Secr. Est. Assist. Social e Cidadania, Secr. Est. Educação, FUNDAC – Fundação Cultural do Piauí, UFPI – Núcleo Estudos e Pesquisa sobre a Mulher e Gênero, PIAUÍ - Relação do Projeto com outros programas e projetos: Diálogo com a ANEPS sobre a criação dos Conselhos Locais de Saúde nos municípios do Projeto. |
| SERGIPE | ANEPS , UFSE e Movimento Negro Unficado | ajudas pontuais, mas não parcerias |
| RIO GRANDE DO NORTE | ANEPS (Articulação Nacional de Educação e Práticas em Saúde) , PEPS (Pólo de Educação Permanente em Saúde) Cooperativas de ATER, , | Secretaria Estadual de Saúde, Secretarias Municipais de Saúde, DEAM (Delegacia Especializada da Mulher) |

QUADRO-DEMONSTRATIVO PARCERIAS E COLABORADORES

| REGIÕES E ESTADOS | SOCIEDADE CIVIL | GESTORES PÚBLICOS |
| --- | --- | --- |
| REGIÃO CENTRO-OESTE |
| DISTRITO FEDERAL | Não, porque não existem organizações da sociedade civil nas áreas de atuação do projeto | - Secretaria de Saúde e de Promoção social de Formosa/GO - Secr. Saúde e de Educação de Planaltina |
| GOIÁS | Associações de Agricultura Familiar, Pastoral da Saúde | Secretarias Municipais de Saúde |
| MATO GROSSO | Não | - Secretaria Estadual de Saúde - Secretarias Municipais de Saúde, |
| MATO GROSSO DO SUL | - Conselhos Municipais de Saúde - Conselhos Estaduais : Saúde, Negro, Mulher, Indígena - ONG IBÌS / Saúde da Mulher - Associações de Mulheres e Clube de Mães | - Coord. Estadual de Políticas p/ Mulheres - Secretaria Estadual e Municipais Saúde - Secretaria Estadual de Educação - Associação CRESCER - IDATERRA, FUNASA, INCRA, UFMS |
| REGIÃO SUL |
| PARANÁ | ONGs, Pastoral da Saúde, Pastoral da Criança e Igrejas | Secretarias Municipais de Saúde, Secretarias Municipais de Educação, Vigilância Sanitária |
| STA CATARINA |  | Secretaria Estadual de Saúde, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural - Epagri estadual, as secretarias municipais de saúde, educação, Epagri regional e local dos municípios envolvidos. |

# Footnotes

Inclusão de 2 municípios – Capixaba e Rio Brando – com exclusão de 2 municípios (Brasiléia e Epitasolândia).

Inclusão de 3 municípios – Irituia, Ourém e Salinópolis.

Inclusão de 1 município - Caracaraí.

Exclusão do Município de Mucugê porque a Prefeitura e a  Secretaria Municipal de Saúde  não concordaram com alguns pontos do Projeto e o STTR alegou não ter condições de levar o Projeto sem parcerias locais.

Inclusão de 4 municípios - Axixá, Paço do Lumiar, São Luis e São José de Ribamar.

Inclusão de 3 municípios - Angelim, Canhotinho e São João.

Inclusão de 4 municípios: Agricolândia, Água Branca, Angical e Pedro II.

Inclusão de 1 município - Gararu.

Inclusão de 3 municípios - Água Fria de Goiás, Formosa e Planaltina - com exclusão de 1 município (Águas Lindas de Goiás).

Inclusão de 3 municípios - Bonito, Jardim e Terenos por maior  interesse e compromisso dos STTRs - com exclusão de 1 município (Maracujá).

Substituição de 5 municípios (Abelardo Luz, Ipuaçu, Ouro Verde e Passos Maria) com acréscimo de 2 municípios.

# Text boxes

COMISSÃO NACIONAL DE ACOMPANHAMENTO

(CONTAG / MS / SPM / SEPPIR)

NÚCLEOS DE MOBILIZA-ÇÃO EM DEFESA DO SEUS E DA SAÚDE

(MULTIPLICADORES DO PROJETO E POPULAÇÃO LOCAL)

NÚCLEOS DE MOBILIZA-ÇÃO EM DEFESA DO SEUS E DA SAÚDE

(MULTIPLICADORES DO PROJETO E POPULAÇÃO LOCAL)

NÚCLEOS DE MOBILIZA-ÇÃO EM DEFESA DO SEUS E DA SAÚDE

(MULTIPLICADORES DO PROJETO E POPULAÇÃO LOCAL)

NÚCLEOS DE MOBILIZA-ÇÃO EM DEFESA DO SEUS E DA SAÚDE

(MULTIPLICADORES DO PROJETO E POPULAÇÃO LOCAL)

NÚCLEOS DE MOBILIZA-ÇÃO EM DEFESA DO SEUS E DA SAÚDE

(MULTIPLICADORES DO PROJETO E POPULAÇÃO LOCAL)

NÚCLEOS DE MOBILIZA-ÇÃO EM DEFESA DO SEUS E DA SAÚDE

(MULTIPLICADORES DO PROJETO E POPULAÇÃO LOCAL)

NÚCLEOS DE MOBILIZA-ÇÃO EM DEFESA DO SEUS E DA SAÚDE

(MULTIPLICADORES DO PROJETO E POPULAÇÃO LOCAL)

NÚCLEOS DE MOBILIZA-ÇÃO EM DEFESA DO SEUS E DA SAÚDE

(MULTIPLICADORES DO PROJETO E POPULAÇÃO LOCAL)

NÚCLEOS DE MOBILIZA-ÇÃO EM DEFESA DO SEUS E DA SAÚDE

(MULTIPLICADORES DO PROJETO E POPULAÇÃO LOCAL)

NÚCLEOS DE MOBILIZA-ÇÃO EM DEFESA DO SEUS E DA SAÚDE

(MULTIPLICADORES DO PROJETO E POPULAÇÃO LOCAL)

NÚCLEOS DE MOBILIZA-ÇÃO EM DEFESA DO SEUS E DA SAÚDE

(MULTIPLICADORES DO PROJETO E POPULAÇÃO LOCAL)

NÚCLEOS DE MOBILIZA-ÇÃO EM DEFESA DO SEUS E DA SAÚDE

(MULTIPLICADORES DO PROJETO E POPULAÇÃO LOCAL)

NÚCLEOS DE MOBILIZA-ÇÃO EM DEFESA DO SEUS E DA SAÚDE

(MULTIPLICADORES DO PROJETO E POPULAÇÃO LOCAL)

NÚCLEOS DE MOBILIZA-ÇÃO EM DEFESA DO SEUS E DA SAÚDE

(MULTIPLICADORES DO PROJETO E POPULAÇÃO LOCAL)

NÚCLEOS DE MOBILIZA-ÇÃO EM DEFESA DO SEUS E DA SAÚDE

(MULTIPLICADORES DO PROJETO E POPULAÇÃO LOCAL)

NÚCLEOS DE MOBILIZA-ÇÃO EM DEFESA DO SEUS E DA SAÚDE

(MULTIPLICADORES DO PROJETO E POPULAÇÃO LOCAL)

NÚCLEOS DE MOBILIZA-ÇÃO EM DEFESA DO SEUS E DA SAÚDE

(MULTIPLICADORES DO PROJETO E POPULAÇÃO LOCAL)

NÚCLEOS DE MOBILIZA-ÇÃO EM DEFESA DO SEUS E DA SAÚDE

(MULTIPLICADORES DO PROJETO E POPULAÇÃO LOCAL)

NÚCLEOS DE MOBILIZA-ÇÃO EM DEFESA DO SEUS E DA SAÚDE

(MULTIPLICADORES DO PROJETO E POPULAÇÃO LOCAL)

STTR’S

07 MUNICIPIOS

FETAG SE

EQUIPES ESTADUAIS

STTR’S

06 MUNICIPIOS

STTR’S

06 MUNICIPIOS

FETAG SC

EQUIPES ESTADUAIS

FETAG PR

EQUIPES ESTADUAIS

STTR’S

06 MUNICIPIOS

STTR’S

05 MUNICIPIOS

STTR’S

06 MUNICIPIOS

STTR’S

07 MUNICIPIOS

FETAG MS

EQUIPES ESTADUAIS

FETAG MT

EQUIPES ESTADUAIS

FETAG GO

EQUIPES ESTADUAIS

FETAG DF

EQUIPES ESTADUAIS

STTR’S

05 MUNICIPIOS

STTR’S

07 MUNICIPIOS

STTR’S

08 MUNICIPIOS

STTR’S

13 MUNICIPIOS

STTR’S

06 MUNICIPIOS

STTR’S

08 MUNICIPIOS

STTR’S

04 MUNICIPIOS

FETAG RN

EQUIPES ESTADUAIS

FETAG PI

EQUIPES ESTADUAIS

FETAG PE

EQUIPES ESTADUAIS

FETAG MA

EQUIPES ESTADUAIS

FETAG CE

EQUIPES ESTADUAIS

FETAG BA

EQUIPES ESTADUAIS

FETAG AL

EQUIPES ESTADUAIS

STTR’S

14 MUNICIPIOS

STTR’S

05 MUNICIPIOS

STTR’S

09 MUNICIPIOS

STTR’S

08 MUNICIPIOS

STTR’S

03 MUNICIPIOS

FETAG TO

EQUIPES ESTADUAIS

FETAG RR

EQUIPES ESTADUAIS

FETAG RO

EQUIPES ESTADUAIS

FETAG PA

EQUIPES ESTADUAIS

FETAG AC

EQUIPES ESTADUAIS

REGIÃO SUL

REGIÃO CENTRO-OESTE

REGIÃO NORDESTE

REGIÃO NORTE

NÚCLEO DE APOIO A GESTÃO

(REPRESENTANTES DAS 05 REGIÕES)

CONTAG

COORDENAÇÃO POLITICA – TECNICA NACIONAL

COMISSÃO NACIONAL DE ACOMPANHAMENTO ( CONTAG / MS SPM / SEPPIR)

TUPIRAMA

TOCANTINA

SANTA MARIA

RIO SONO

PEQUIZEIRO

PEDRO AFONSO

NOVO ACORDO

MIRANORTE

MIRACEMA

LAJEADO

GUARAÍ

COLMEIA

BOM JESUS

APARECIDA DO RIO NEGRO

RORAINÓPOLIS

SÃO JOÃO DA BALIZA

SÃO LUIZ

CAROEBE

CARACARAI

ROLIM DE MOURA

SERINGUEIRAS

SÃO MIGUEL DO  GUAPORE

SÃO FRANCISCO DO  GUAPORÉ

NOVO HORIZONTE OESTE

NOVA BRASILANDIA

MINISTRO ANDREAZZA

CACOAL

VISEU

SALINÓPOLIS

OURÉM

MÃE DO RIO

IRITUIA

IPIXUNA DO PARÁ

DOMINGOS DO CAPIM

XAPURI

RIO BRANCO

CAPIXABA

FETAG TO

EQUIPES ESTADUAIS

FETAG RR

EQUIPES ESTADUAIS

FETAG RO

EQUIPES ESTADUAIS

FETAG PA

EQUIPES ESTADUAIS

FETAG AC

EQUIPES ESTADUAIS

REGIÃO NORTE

NÚCLEO DE APOIO A GESTÃO

(REPRESENTANTES DAS 05 REGIÕES)

CONTAG

COORDENAÇÃO POLITICA – TECNICA NACIONAL

COMISSÃO NACIONAL DE ACOMPANHAMENTO ( CONTAG / MS SPM / SEPPIR)

PORTO DA FOLHA

NOSSA SENHORA DE LOURDES

ITABI

GARARU

GRACCHO CARDOSO

FEIRA NOVA

CUMBE

SÃO RAFAEL

ITAJA

IPANGUAÇU

CARNAUBAIS

ASSU

REGENERAÇÃO

PEDRO II

ARRAIAL

ANGICAL DO PIAUÍ

AMARANTE

AGUA BRANCA

AGRICOLANDIA

SÃO JOÃO

SÃO BENTO DO UNA

PARANATAMA

GARANHUNS

CAPOEIRAS

CANHOTINHO

CAETÉIS

ANGELIM

SÃO LUIZ

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

SANTO AMARO

ROSÁRIO

PAÇO DO LUMIAR

PRIMEIRA CRUZ

PRESIDENTE JUSCELINO

MORROS

ICATU

HUMBERTO DE CAMPOS

CACHOEIRA GRANDE

BARREIRINHAS

AXIXA

IGUATU

JUCÁS

ORÓS

TARRAFAS

CRATO

WAGNER

SOUTO SOARES

SEABRA

PALMEIRAS

LENÇÕIS

IRAQUARA

BONITO

BONINAL

UNIÃO DOS PALMARES

MESSIAS

JOAQUIM GOMES

BRANQUINHA

FETAG SE

EQUIPES ESTADUAIS

FETAG RN

EQUIPES ESTADUAIS

FETAG PI

EQUIPES ESTADUAIS

FETAG PE

EQUIPES ESTADUAIS

FETAG MA

EQUIPES ESTADUAIS

FETAG CE

EQUIPES ESTADUAIS

FETAG BA

EQUIPES ESTADUAIS

FETAG AL

EQUIPES ESTADUAIS

REGIÃO NORDESTE

NÚCLEO DE APOIO A GESTÃO

(REPRESENTANTES DAS 05 REGIÕES)

CONTAG

COORDENAÇÃO POLITICA – TECNICA NACIONAL

COMISSÃO NACIONAL DE ACOMPANHAMENTO ( CONTAG / MS SPM / SEPPIR)

TERENOS

SIDROLANDIA

NIOAQUE

JARDIM

BODOQUENA

BONITO

SANTO ANTONIO DO LEVERGER

NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

JANGADA

CHAPADA DOS GUIMARÃES

ACORIZAL

JUSSARA

ITAPURANGA

ITAPIRAPUÃ

ITABERAI

FAINA

CIDADE DE GOIAS

SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

PLANALTINA

NOVO GAMA

LUZIANIA

FORMOSA

CIDADE OCIDENTAL

AGUA FRIA DE GOIAS

FETAG MS

EQUIPES ESTADUAIS

FETAG MT

EQUIPES ESTADUAIS

FETAG GO

EQUIPES ESTADUAIS

FETAG DF

EQUIPES ESTADUAIS

REGIÃO CENTRO-OESTE

NÚCLEO DE APOIO A GESTÃO

(REPRESENTANTES DAS 05 REGIÕES)

CONTAG

COORDENAÇÃO POLITICA – TECNICA NACIONAL

COMISSÃO NACIONAL DE ACOMPANHAMENTO (CONTAG / MS SPM / SEPPIR)

TIJUCAS

NOVA TRENTO

MAJOR GERCINO

CANELINHA

BIGUAÇU

ANTONIO CARLOS

ROSÁRIO DO IVAI

RIO BRANCO DO IVAI

GRAMDES RIOS

FAXINAL

CRUZMALTINA

BORRAZÓPOLIS

FETAG SC

EQUIPES ESTADUAIS

FETAG PR

EQUIPES ESTADUAIS

REGIÃO SUL

NÚCLEO DE APOIO A GESTÃO

(REPRESENTANTES DAS 05 REGIÕES)

CONTAG

COORDENAÇÃO POLITICA – TECNICA NACIONAL